## Feuil1
tache | Début | Jours | [10 empty] | min |  | 0
Implémentation données entrées choix utilisateurs : initialisation masque, frame… | 0 | #REF! | [10 empty] | max |  | #REF!
Tracking petits objets |  | #REF!
Visualisation pratique du résultat |  | #REF!
Outil de fusion des masques compatibles avec Micmac |  | #REF!
Tracking gros objets |  | #REF!
Interface graphique ? |  | #REF!
rédaction des documentations |  | #REF!
rédaction des rapports
Analyse du besoin, étude des outils disponibles | 2020-06-02 | #REF! | [10 empty] | min |  | 43984
Installation de QGIS Server et py-wps-qgis | 2020-06-05 | #REF! | [10 empty] | max |  | #REF!
Adaptater EOLvsHZ à QGIS Server/py-wps-qgis | 2020-06-09 | #REF!
Construction d'une BDD postgis et raccordement au plugin | 2020-06-26 | #REF!
Intégration données MNT différentes | 2020-07-10 | #REF!
Test et essai de geoserver | 2020-07-18 | #REF!
nettoyage code, amélioration plugin Client | 2020-07-26 | #REF!
Réinstallation Ubuntu | 2020-07-30 | #REF!
debug et rédaction guide installation | 2020-08-03 | #REF!
Création d'une VM, installation et upload | 2020-08-11 | #REF!
rédaction du rapport | 2020-08-16 | #REF!
Séances
Tâches | 1 | 2 | 3h | 4h | 2h | 4h | 3h | 5h | 1h | 3 | 4 | 2h | 5 | 1h30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1h30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1h30 | 15
Implémentation données entrées choix utilisateurs : initialisation masque, frame…
Tracking petits objets
Visualisation pratique du résultat
Comprendre Qt Designer et imaginer comment intégrer l'interface graphique
mettre en place l'interface graphique
débugguer sur ubuntu
créer un auto executable ubuntu
Fusion et création des masques compatibles avec Micmac | [9 empty] | no GUI
correction bugs et améliorations
menu pour modifier/supprimer masques
point d'avancement et légères améliorations
diagramme classe + documentation code/docstring
visite BEA
Tracking gros objets
mis en place des K-moyennes
rédaction des documentations
rédaction des rapports
diagramme classe + documentation code